## دليل الاستخدام
نظام إدارة بنود عقد البوابة الموحدة
دليل الاستخدام
طريقة العمل
1) شيت «الإعدادات»: بيانات العقد، نسبة الضريبة، مهلة المراجعة، والإجازة الأسبوعية.
2) شيت «البنود»: كل بند تعاقدي في صف — الرقم، WBS، الاسم، الكمية، سعر الوحدة.
3) شيت «المخرجات»: صف لكل مخرج تحت البند بتاعه، برقم ثابت (D-001، D-002، ...).
4) شيت «سجل المراجعات»: كل ما يحصل تسليم أو رد بملاحظات أو قبول، ضيف صف جديد بالتاريخ.
5) شيت «الأجازات»: أي إجازة رسمية جديدة تضاف هنا عشان تتشال من حساب الأيام.
ألوان الخلايا
رأس عمود أزرق = عمود إدخال، اكتب فيه.
رأس عمود رمادي وخلفية رمادية = معادلة، متكتبش فيه.
حط الماوس على رأس أي عمود عليه مثلث أحمر صغير عشان تشوف شرح المعادلة.
حساب الحالة
الحالة مش بتتكتب يدوي — بتتحسب من سجل المراجعات:
• في حركة «قبول» ← تم القبول
• حالة العمل اليدوية = معلق ← معلق
• آخر حركة «رد بملاحظات» ← مُعاد بملاحظات
• آخر حركة «تسليم» ← في انتظار القبول
• عدّى تاريخ التسليم المخطط من غير تسليم ← متأخر
• غير كده ← حالة العمل اليدوية (لم يبدأ / جاري العمل)
حساب أيام المراجعة والتأخير
• كل «تسليم» بيفتح دورة مراجعة، والدورة بتقفل عند أول رد أو قبول أو تسليم جديد بعده.
• الأيام = أيام عمل من اليوم التالي للتسليم، من غير الإجازة الأسبوعية والأجازات الرسمية.
• التأخير = الزيادة عن مهلة المراجعة في كل دورة لوحدها (توفير دورة مش بيعوّض تأخير دورة تانية).
• لو الدورة لسه مفتوحة، الحساب بيكمّل لحد تاريخ الاحتساب (النهارده أو التاريخ الثابت في الإعدادات).
مثال لتسجيل مخرج في سجل المراجعات
D-005 ¦ تسليم ¦ 2026-03-15
D-005 ¦ رد بملاحظات ¦ 2026-03-29
D-005 ¦ تسليم ¦ 2026-04-05 ← إعادة التسليم = تسليم جديد
D-005 ¦ قبول ¦ 2026-04-12

## الإعدادات
الإعدادات وبيانات العقد
الخلايا البيضاء للإدخال — الرمادية محسوبة تلقائياً
البيان | القيمة | ملاحظة
اسم المشروع | مشروع تجريبي
رقم العقد / كود المشروع | CX-0000-0000
الجهة المالكة | الجهة المالكة (مثال)
المورد / المنفذ | المورد (مثال)
تاريخ بداية العقد | 2025-01-01
مدة العقد (بالأشهر) | 24
تاريخ نهاية العقد | 2026-12-31 | تاريخ البداية + المدة بالأشهر − يوم
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 15%
مهلة المراجعة (أيام عمل) | 10 | عدد أيام العمل المسموح بها للرد على كل تسليم. أي يوم زيادة يُحسب تأخير.
رمز الإجازة الأسبوعية | 7 | رمز Excel لأيام الإجازة الأسبوعية في دالة NETWORKDAYS.INTL: — 7 = الجمعة والسبت — 1 = السبت والأحد — 16 = الجمعة فقط
تاريخ احتساب ثابت (اختياري) | 2026-06-30 | اتركه فارغاً ليتم الحساب حتى تاريخ اليوم. — اكتب تاريخاً لو عايز تطلع تقرير "كما في تاريخ معين".
تاريخ الاحتساب الفعلي | 2026-06-30 | لو في تاريخ ثابت يُستخدم، وإلا تاريخ اليوم
Formulas:
القيمة = IF(ISNUMBER(B9),EDATE(B9,[القيمة, row above])-1,"")
القيمة = IF(ISNUMBER([القيمة, row above]),[القيمة, row above],TODAY())

## البنود
بنود العقد
أدخل البنود كما في جدول الكميات — كل الأعمدة الرمادية محسوبة من شيت المخرجات
|  | الإجمالي | 9 |  | 3900000 | 585000 | 4485000 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5.128% | 200000 | 3700000
رقم البند | WBS | اسم البند | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة (قبل الضريبة) | الإجمالي قبل الضريبة | الضريبة | الإجمالي شامل الضريبة | المخرجات المسجلة | المسلّمة | المقبولة | المتأخرة | نسبة الإنجاز | قيمة المقبول (قبل الضريبة) | المتبقي (قبل الضريبة)
1 | CX-0000-0000-001 | إعداد خطة المشروع | 2 | 100000 | 200000 | 30000 | 230000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 200000 | 0
2 | CX-0000-0000-002 | تحليل المتطلبات | 4 | 250000 | 1000000 | 150000 | 1150000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1000000
3.أ | CX-0000-0000-003 | تطوير الخدمات | 3 | 900000 | 2700000 | 405000 | 3105000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2700000
Note on F4: الكمية × سعر الوحدة
Note on G4: الإجمالي × نسبة الضريبة (من شيت الإعدادات)
Note on I4: عدد صفوف المخرجات المسجلة لهذا البند في شيت المخرجات. يتلوّن أحمر لو مختلف عن الكمية التعاقدية.
Note on J4: المخرجات اللي اتسلمت مرة واحدة على الأقل
Note on M3: الإنجاز الكلي موزون بالقيمة المالية: قيمة كل المخرجات المقبولة ÷ قيمة العقد قبل الضريبة
Note on M4: عدد المخرجات المقبولة ÷ الكمية التعاقدية

## المخرجات
مخرجات العقد
صف لكل مخرج — التواريخ والحالة والأيام بتتحسب من سجل المراجعات |  |  |  |  | الرقم التالي المقترح: | D-010
رقم المخرج | رقم البند | اسم البند | وصف المخرج | تاريخ التسليم المخطط | حالة العمل (يدوي) | النقاط المنجزة | القيمة قبل الضريبة | القيمة شامل الضريبة | أول تسليم | آخر تسليم | آخر رد بملاحظات | تاريخ القبول | عدد مرات التسليم | الحالة | أيام المراجعة | أيام التأخير في القبول | أيام تأخير التسليم | ملاحظات
D-001 | 1 | إعداد خطة المشروع | وثيقة ميثاق المشروع |  |  |  | 100000 | 115000 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0 | 2025-02-17 | 1 | تم القبول | 5 | 0
D-002 | 1 | إعداد خطة المشروع | الخطة التفصيلية للمشروع |  |  |  | 100000 | 115000 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2 | تم القبول | 23 | 7
D-003 | 2 | تحليل المتطلبات | وثيقة متطلبات - الدفعة 1 |  |  |  | 250000 | 287500 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 0 | 1 | مُعاد بملاحظات | 31 | 21
D-004 | 2 | تحليل المتطلبات | وثيقة متطلبات - الدفعة 2 |  |  |  | 250000 | 287500 | 2026-02-01 | 2026-05-10 | 0 | 0 | 2 | في انتظار القبول | 101 | 81 |  | مثال: تسليم بدون رد ثم إعادة تسليم
D-005 | 2 | تحليل المتطلبات | وثيقة متطلبات - الدفعة 3 | 2026-05-31 | جاري العمل | 18 | 250000 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | متأخر | 0 | 0 | 22
D-006 | 2 | تحليل المتطلبات | وثيقة متطلبات - الدفعة 4 | 2026-09-30 | لم يبدأ |  | 250000 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لم يبدأ | 0 | 0 | 0
D-007 | 3.أ | تطوير الخدمات | تقرير تطوير الخدمات 1 |  |  |  | 900000 | 1035000 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 1 | في انتظار القبول | 21 | 11
D-008 | 3.أ | تطوير الخدمات | تقرير تطوير الخدمات 2 |  | معلق |  | 900000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | معلق | 0 | 0 |  | مثال: بند معلق بقرار من العميل
D-009 | 3.أ | تطوير الخدمات | تقرير تطوير الخدمات 3 |  | جاري العمل |  | 900000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جاري العمل | 0 | 0
Formulas:
أول تسليم = IF([رقم المخرج]="","",MINIFS('سجل المراجعات'!$E5:E1504,'سجل المراجعات'!$A5:A1504,[رقم المخرج],'سجل المراجعات'!$D5:D1504,"تسليم"))
آخر تسليم = IF([رقم المخرج]="","",MAXIFS('سجل المراجعات'!$E5:E1504,'سجل المراجعات'!$A5:A1504,[رقم المخرج],'سجل المراجعات'!$D5:D1504,"تسليم"))
آخر رد بملاحظات = IF([رقم المخرج]="","",MAXIFS('سجل المراجعات'!$E5:E1504,'سجل المراجعات'!$A5:A1504,[رقم المخرج],'سجل المراجعات'!$D5:D1504,"رد بملاحظات"))
تاريخ القبول = IF([رقم المخرج]="","",MAXIFS('سجل المراجعات'!$E5:E1504,'سجل المراجعات'!$A5:A1504,[رقم المخرج],'سجل المراجعات'!$D5:D1504,"قبول"))
أيام تأخير التسليم = IF(OR([رقم المخرج]="",NOT(ISNUMBER([تاريخ التسليم المخطط]))),"",MAX(0,NETWORKDAYS.INTL([تاريخ التسليم المخطط],IF([أول تسليم]>0,[أول تسليم],تاريخ_الاحتساب),رمز_العطلة,أيام_الأجازات)-1))
Note on A4: رقم ثابت ومميز لكل مخرج (مثال: D-001). هو اللي بيتربط بيه سجل المراجعات — متغيّروش بعد ما تستخدمه.
Note on B4: اختر من قائمة بنود العقد
Note on E4: اختياري. لو اتكتب وعدّى من غير تسليم، الحالة تبقى "متأخر" ويتحسب تأخير التسليم.
Note on F4: تُستخدم قبل التسليم فقط: لم يبدأ / جاري العمل. "معلق" تغلب على أي حالة تانية ما عدا "تم القبول".
Note on G4: اختياري — مثال: عدد الخدمات المنجزة من 25 داخل المخرج
Note on H4: سعر الوحدة من شيت البنود
Note on O4: تتحسب تلقائياً بالترتيب ده: 1) في تاريخ قبول ← تم القبول 2) حالة العمل = معلق ← معلق 3) آخر حركة رد بملاحظات ← مُعاد بملاحظات 4) في تسليم ← في انتظار القبول 5) عدّى التاريخ المخطط ← متأخر 6) غير كده ← حالة العمل اليدوية
Note on P4: مجموع أيام العمل اللي قعدها المخرج عند العميل في كل دورات المراجعة (من سجل المراجعات)
Note on Q4: مجموع الأيام الزيادة عن مهلة المراجعة — كل دورة بتتقاس لوحدها
Note on R4: أيام العمل من التاريخ المخطط لحد أول تسليم (أو لحد النهارده لو لسه ماتسلمش)

## سجل المراجعات
سجل المراجعات
سجّل كل حركة في صف: تسليم / رد بملاحظات / قبول — الترتيب مش مهم
رقم المخرج | رقم البند | وصف المخرج | نوع الحركة | التاريخ | ملاحظات | رقم الدورة | أول رد/قبول بعده | التسليم التالي | نهاية الدورة | حالة الدورة | أيام المراجعة | أيام التأخير | تنبيه
D-001 | 1 | وثيقة ميثاق المشروع | تسليم | 2025-02-10 |  | 1 | 2025-02-17 | 0 | 2025-02-17 | مغلقة | 5 | 0
D-001 | 1 | وثيقة ميثاق المشروع | قبول | 2025-02-17
D-002 | 1 | الخطة التفصيلية للمشروع | تسليم | 2025-02-10 |  | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-05 | مغلقة | 17 | 7
D-002 | 1 | الخطة التفصيلية للمشروع | رد بملاحظات | 2025-03-05
D-002 | 1 | الخطة التفصيلية للمشروع | تسليم | 2025-03-12 |  | 2 | 2025-03-20 | 0 | 2025-03-20 | مغلقة | 6 | 0
D-002 | 1 | الخطة التفصيلية للمشروع | قبول | 2025-03-20
D-003 | 2 | وثيقة متطلبات - الدفعة 1 | تسليم | 2026-03-01 |  | 1 | 2026-04-15 | 0 | 2026-04-15 | مغلقة | 31 | 21
D-003 | 2 | وثيقة متطلبات - الدفعة 1 | رد بملاحظات | 2026-04-15
D-004 | 2 | وثيقة متطلبات - الدفعة 2 | تسليم | 2026-02-01 |  | 1 | 0 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | مغلقة | 67 | 57
D-004 | 2 | وثيقة متطلبات - الدفعة 2 | تسليم | 2026-05-10 |  | 2 | 0 | 0 | 2026-06-30 | جارية | 34 | 24
D-007 | 3.أ | تقرير تطوير الخدمات 1 | تسليم | 2026-06-01 |  | 1 | 0 | 0 | 2026-06-30 | جارية | 21 | 11
Formulas:
أول رد/قبول بعده = IF([رقم الدورة]="","",MINIFS(E5:E1504,A5:A1504,[رقم المخرج],D5:D1504,"<>تسليم",E5:E1504,">="&[التاريخ]))
التسليم التالي = IF([رقم الدورة]="","",MINIFS(E5:E1504,A5:A1504,[رقم المخرج],D5:D1504,"تسليم",E5:E1504,">"&[التاريخ]))
نهاية الدورة = IF([رقم الدورة]="","",IF([أول رد/قبول بعده]>0,IF([التسليم التالي]>0,MIN([أول رد/قبول بعده],[التسليم التالي]),[أول رد/قبول بعده]),IF([التسليم التالي]>0,[التسليم التالي],تاريخ_الاحتساب)))
أيام المراجعة = IF([رقم الدورة]="","",MAX(0,NETWORKDAYS.INTL([التاريخ],[نهاية الدورة],رمز_العطلة,أيام_الأجازات)-1))
Note on A4: اختر من قائمة المخرجات
Note on G4: ترتيب التسليم ده بين تسليمات نفس المخرج (1 = التسليم الأول)
Note on J4: الدورة بتنتهي عند أقرب حدث بعد التسليم: رد بملاحظات أو قبول أو تسليم جديد. لو مفيش أي حدث ← لحد تاريخ الاحتساب (النهارده).
Note on L4: أيام العمل من اليوم التالي للتسليم لحد نهاية الدورة. الإجازة الأسبوعية والأجازات الرسمية مش محسوبة.
Note on M4: أيام المراجعة − مهلة المراجعة (لو بالسالب = صفر)

## الأجازات
الأجازات الرسمية
تُستثنى من حساب أيام المراجعة والتأخير — أضف أي إجازة جديدة في أول صف فاضي
التاريخ | المناسبة | ملاحظة
2025-02-22 | يوم التأسيس 2025
2025-03-30 | عيد الفطر 1446 | تقديري
2025-03-31 | عيد الفطر 1446 | تقديري
2025-04-01 | عيد الفطر 1446 | تقديري
2025-04-02 | عيد الفطر 1446 | تقديري
2025-06-05 | عيد الأضحى 1446 | تقديري
2025-06-06 | عيد الأضحى 1446 | تقديري
2025-06-07 | عيد الأضحى 1446 | تقديري
2025-06-08 | عيد الأضحى 1446 | تقديري
2025-09-23 | اليوم الوطني 2025
2026-02-22 | يوم التأسيس 2026
2026-03-20 | عيد الفطر 1447 | تقديري
2026-03-21 | عيد الفطر 1447 | تقديري
2026-03-22 | عيد الفطر 1447 | تقديري
2026-03-23 | عيد الفطر 1447 | تقديري
2026-05-26 | عيد الأضحى 1447 | تقديري
2026-05-27 | عيد الأضحى 1447 | تقديري
2026-05-28 | عيد الأضحى 1447 | تقديري
2026-05-29 | عيد الأضحى 1447 | تقديري
2026-09-23 | اليوم الوطني 2026
2027-02-22 | يوم التأسيس 2027
2027-09-23 | اليوم الوطني 2027

## القوائم (hidden)
حالة العمل | نوع الحركة
لم يبدأ | تسليم
جاري العمل | رد بملاحظات
معلق | قبول